## дефектная акт
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ санаторий "Белая Русь"
___________________С.М.Северин
"____" __________ 2025г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Текущий ремонт объекта: «Ландшафтная лестница к морю»
№ п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 3 | 4 | 5
1 | Демонтаж деревянных элементов каркаса лестницы | м3 | 18 |  | Демонтаж деревянных элементов каркаса лестницы
2 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | шт | 50 |  | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание
3 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250) | м3 | 19 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B20 (М250)
4 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 51 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм
5 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | шт | 200 |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм
6 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм | шт | 1 |  | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 20 мм
7 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0.035 |  | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
8 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.095 |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг
9 | Детали закладные, вес до 1 кг | т | 0.095 |  | Детали закладные, вес до 1 кг
10 | Изготовление площадок и лестниц металлических | т | 5 |  | Изготовление площадок и лестниц металлических
11 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 235 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 80х80 мм, толщина стенки 4 мм
12 | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм | м | 850 |  | Трубы стальные квадратные из стали марки ст1-3сп/пс размером: 40х40 мм, толщина стенки 3 мм
13 | Монтаж площадок и лестниц металлических | т | 3.02 |  | Монтаж площадок и лестниц металлических
14 | Очистка поверхности щетками | м2 | 187 |  | Очистка поверхности щетками
15 | Обеспыливание поверхности | м2 | 187 |  | Обеспыливание поверхности
16 | Обезжиривание поверхностей | м2 | 187 |  | Обезжиривание поверхностей
17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой | м2 | 187 |  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой
18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью | м2 | 187 |  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью
19 | Устройство ДПК ограждение. Применительно | м2 | 150 |  | Устройство ДПК ограждение. Применительно
20 | ДПК Ограждение | м | 150.2 |  | ДПК Ограждение
21 | Облицовка площадок материалами из ДПК | м2 | 103 |  | Облицовка площадок материалами из ДПК
22 | ДПК доска | м | 100.3 |  | ДПК доска
23 | Переноска грузов вручную (демонтируемой лестницы). Применительно | т | 18 |  | Переноска грузов вручную (демонтируемой лестницы). Применительно
24 | Переноска грузов вручную (демонтируемой лестницы) на расстояние: на каждые последующие 10 м (до 200 м). Применительно | т | 18 |  | Переноска грузов вручную (демонтируемой лестницы) на расстояние: на каждые последующие 10 м (до 200 м). Применительно
25 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 18 |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную
26 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 100 км | 1 т груза | 18 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 100 км
Заместитель директора по эксплуатации и техническим вопросам |  |  |  | А.В.Чернега
Начальник службы по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  |  | Д.А.Щепкин
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  |  | Р.П.Столярчук
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Е.И.Микулайнина