## Ремонт трубопровода морского во
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ санаторий "Белая Русь"
______________________С.М.Северин
" "_______________________ 2025
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
на выполнение работ по демонтажу поврежденного участка трубопровода, монтажу нового участка, установке пригрузочных массивов, монтажу и натяжке нержавеющих тросов, очистке трубопровода от грунта, очистке приямков морской насосной от грунта, пуск в эксплуатацию морского водозабора
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. | [5 empty] | Раздел 1.
1 | Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при радиусе видимости более 1 м | 100 м2 | 28.5 | ФЕР44-03-070-01
2 | Демонтаж пригрузочных массивов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 3т | шт. | 10 | ФЕР44-03-015-03
3 | Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): под водой | м3 | 3 | ФЕР44-03-073-01
4 | Очистка металлических конструкций от обрастания | м2 | 6 | ФЕР44-01-043-01
5 | Снятие болтов в конструкциях под водой | 10 шт | 1 | ФЕР44-01-044-02
6 | Демонтаж бандажа с трубопровода диаметром трубопровода: до 800 мм | 100 м | 0.02 | ФЕР44-03-052-04
7 | Опускание в воду бандажа в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 0,6т | шт | 1 | ФЕР44-03-015-02
8 | Установка бандажей на трубопровод в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода: до 800мм | 100 м | 0.02 | ФЕР44-03-052-04
9 | Бандаж д. 800 мм | шт | 1 | Материал Подрядчика
10 | Монтаж пригрузочных массивов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 3т | шт | 18 | ФЕР44-03-015-03
11 | Трос нержавеющий кислото-щелочестойкий А4 д.10мм | м | 40 | Материал Подрядчика
12 | Демонтаж пригрузочных массивов из нештатного положения в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 15т | шт | 7 | ФЕР44-03-015-04
13 | Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда): под водой | м3 | 3.5 | ФЕР44-03-073-01
14 | Установка пригрузочных массивов на трубопровод в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой: до 15т | шт | 7 | ФЕР44-03-015-04
15 | Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов с одновременным рыхлением его гидромонитором в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0.25 | ФЕР44-03-003-02
Заместитель Директора ГУ санаторий "Белая Русь" |  |  | А.В. Чернега
Начальник службы по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  | Д.А.Щепкин
Ведущий инженер по организации, эксплуатации и ремонту |  |  | Р.П. Столярчук
Инженер по проектно-сметной работе |  |  | Е.И. Микулайнина