## 1 номер Демонтаж от 04.02.2025
УТВЕРЖДАЮ
и.о.директора ГУ санаторий "Белая Русь"
_____________ М.И.Герасимович
27 февраля 2025г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Текущий ремонт объектов: " Текущий ремонт помещений пляжной зоны №№254, 255, 256, 257, 258, 259" (демонтажные работы)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтажные работы. Балкон |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы. Балкон
Балкон | [5 empty] | Балкон
1 | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Вх.дверь) | 100 м2 | 0.0189
2 | Разборка монолитных перегородок: бетонных | м3 | 9.477
3 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | 100 м2 | 0.5136
4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.5136
5 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.5136
6 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 20мм) | 100 м2 | -0.5136
7 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (сущ. вх. проем) | м3 | 0.864
8 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт | 0.3283
9 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.202
Раздел 2. Номер 254 |  |  |  |  | Раздел 2. Номер 249
окна | [5 empty] | окна
10 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Коэф. на демонтаж) | 100 м2 | 0.0288
11 | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0504
санузел | [5 empty] | санузел
12 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01
13 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
14 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
15 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.02
16 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0.01
17 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0.01
18 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (санузел) | 100 м2 | 0.15714
19 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 0.012794
20 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.027
21 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.027
22 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.027
23 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Исключать до 20мм) | 100 м2 | -0.0246
комнаты | [5 empty] | комнаты
24 | Снятие обоев: простых и улучшенных (комнаты) | 100 м2 | 0.5427
25 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.2048
26 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.2048
27 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 20мм) | 100 м2 | -0.2048
28 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.2048
29 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.16206
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
30 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (Устройство проемов) | м реза | 6.2
31 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт | 1
Санузел | [5 empty] | Санузел
32 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (санузел) | м3 | 2.508
33 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт | 0.953
34 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.5868
35 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены) | 100 м2 | 0.0304
36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.1971
37 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
38 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.1059
39 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
40 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
41 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.06
42 | Уголок перфорированный 3м | шт | 2
Комнаты. | [5 empty] | Комнаты.
43 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.07664
44 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.078939
45 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.18528
46 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.1853
47 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.0336
48 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 3.36
49 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.03456
50 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000805
51 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (с обеих сторон) | 100 м2 | 0.035
52 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 17.5
53 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены с новым дверным премом ) | 100 м2 | 0.012
54 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (крайних в помещениях) | 100 м2 | 0.1971
55 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
56 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0765
57 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
58 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
59 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.12
60 | Уголок перфорированный 3м | шт | 4
61 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.3538
62 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.01
63 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.14915
64 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.0331
Потолок комнаты | [5 empty] | Потолок комнаты
65 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 | 0.29715
66 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 32
67 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0.3
68 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.00396
69 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 10кг/м2) | кг | 165
70 | Оклейка обоями потолков (Применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 0.3
71 | Стеклохолст | м2 | 31.5
Полы в комнате | [5 empty] | Полы в комнате
72 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.3
73 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00828
74 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.3
75 | ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БАЗОВАЯ ВОЛМА 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 1080
76 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.3
77 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 21
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
78 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.172
79 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002064
80 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 86
81 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.086
82 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.001032
83 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.086
84 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 6.02
Полы в санузле | [5 empty] | Полы в санузле
85 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0.01
86 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.0345
87 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000794
88 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0345
89 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм | 100 м2 | 0.0345
90 | Стяжка для пола Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 207
91 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.0345
92 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 2.415
Устройство стен душевого поддона | [5 empty] | Устройство стен душевого поддона
93 | Кладка кирпичных стен внутренних:поддон | м3 | 0.045
94 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0093
95 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.000112
96 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 4.65
97 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.01
98 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 0.7
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
99 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
100 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.05
101 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.1
102 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 25 мм | м | 5
103 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм | м | 5
104 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 5
105 | Отвод полипропиленовый диаметр 20 мм | шт | 10
106 | Переходы стальные, номинальный диаметр до 20 мм | шт | 5
107 | Сгоны ПП с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2
108 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.025
109 | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм | м | 2.5
110 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2
111 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт | 4
112 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 2
113 | Угольник 90° , наружный диаметр 90мм | шт | 2
Замена бойлера | [5 empty] | Замена бойлера
114 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 1
Раздел 3. Номер 255 |  |  |  |  | Раздел 3. Номер 250
окна | [5 empty] | окна
115 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Коэф. на демонтаж) | 100 м2 | 0.0288
116 | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0504
санузел | [5 empty] | санузел
117 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01
118 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
119 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
120 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.02
121 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0.01
122 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0.01
123 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (санузел) | 100 м2 | 0.15714
124 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 0.012794
125 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.027
126 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.027
127 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.027
128 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Исключать до 20мм) | 100 м2 | -0.0246
комнаты | [5 empty] | комнаты
129 | Снятие обоев: простых и улучшенных (комнаты) | 100 м2 | 0.5427
130 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.2048
131 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.2048
132 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 20мм) | 100 м2 | -0.2048
133 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.2048
134 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.16206
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
135 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (Устройство проемов) | м реза | 6.2
136 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт | 1
Санузел | [5 empty] | Санузел
137 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (санузел) | м3 | 2.508
138 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт | 0.953
139 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.5868
140 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены) | 100 м2 | 0.0304
141 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.1971
142 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
143 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.1059
144 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
145 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
146 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.06
147 | Уголок перфорированный 3м | шт | 2
Комнаты. | [5 empty] | Комнаты.
148 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.07664
149 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.078939
150 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.18528
151 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.1908
152 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.0336
153 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 3.36
154 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.03456
155 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000805
156 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (с обеих сторон) | 100 м2 | 0.035
157 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 17.5
158 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены с новым дверным премом ) | 100 м2 | 0.012
159 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (крайних в помещениях) | 100 м2 | 0.1971
160 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
161 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0765
162 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
163 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
164 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.12
165 | Уголок перфорированный 3м | шт | 4
166 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.3538
167 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.01
168 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.14915
169 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.0331
Потолок комнаты | [5 empty] | Потолок комнаты
170 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 | 0.29715
171 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 32
172 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0.3
173 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.00396
174 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 10кг/м2) | кг | 165
175 | Оклейка обоями потолков (Применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 0.3
176 | Стеклохолст | м2 | 31.5
Полы в комнате | [5 empty] | Полы в комнате
177 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.3
178 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00828
179 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.3
180 | ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БАЗОВАЯ ВОЛМА 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 1080
181 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.3
182 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 21
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
183 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.172
184 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002064
185 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 86
186 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.086
187 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.001032
188 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.086
189 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 6.02
Полы в санузле | [5 empty] | Полы в санузле
190 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0.01
191 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.0345
192 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000794
193 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0345
194 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм | 100 м2 | 0.0345
195 | Стяжка для пола Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 207
196 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.0345
197 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 2.415
Устройство стен душевого поддона | [5 empty] | Устройство стен душевого поддона
198 | Кладка кирпичных стен внутренних:поддон | м3 | 0.045
199 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0093
200 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.000112
201 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 4.65
202 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.01
203 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 0.7
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
204 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
205 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.05
206 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.1
207 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 25 мм | м | 5
208 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм | м | 5
209 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 5
210 | Отвод полипропиленовый диаметр 20 мм | шт | 10
211 | Переходы стальные, номинальный диаметр до 20 мм | шт | 5
212 | Сгоны ПП с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2
213 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.025
214 | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм | м | 2.5
215 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2
216 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт | 4
217 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 2
218 | Угольник 90° , наружный диаметр 90мм | шт | 2
Замена бойлера | [5 empty] | Замена бойлера
219 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 1
Раздел 4. Номер 256 |  |  |  |  | Раздел 4. Номер 251
окна | [5 empty] | окна
220 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Коэф. на демонтаж) | 100 м2 | 0.0288
221 | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0504
санузел | [5 empty] | санузел
222 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01
223 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
224 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
225 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.02
226 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0.01
227 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0.01
228 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (санузел) | 100 м2 | 0.15714
229 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 0.012794
230 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.027
231 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.027
232 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.027
233 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Исключать до 20мм) | 100 м2 | -0.0246
комнаты | [5 empty] | комнаты
234 | Снятие обоев: простых и улучшенных (комнаты) | 100 м2 | 0.61
235 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.314
236 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.314
237 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 20мм) | 100 м2 | -0.314
238 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.314
239 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.17094
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
240 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (Устройство проемов) | м реза | 6.2
241 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт | 1
Санузел | [5 empty] | Санузел
242 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (санузел) | м3 | 2.508
243 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт | 0.953
244 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.5868
245 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены) | 100 м2 | 0.0304
246 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.1971
247 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
248 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.1059
249 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
250 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
251 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.06
252 | Уголок перфорированный 3м | шт | 2
Комнаты. | [5 empty] | Комнаты.
253 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.1064
254 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.1095
255 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.1064
256 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.1095
257 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.0336
258 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 3.36
259 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.03456
260 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000805
261 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (с обеих сторон) | 100 м2 | 0.035
262 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 17.5
263 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены с новым дверным премом ) | 100 м2 | 0.012
264 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (крайних в помещениях) | 100 м2 | 0.1971
265 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
266 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0765
267 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
268 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
269 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.12
270 | Уголок перфорированный 3м | шт | 4
271 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.3538
272 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.01
273 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.14915
274 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.0331
Потолок комнаты | [5 empty] | Потолок комнаты
275 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 | 0.29715
276 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 32
277 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0.3
278 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.00396
279 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 10кг/м2) | кг | 165
280 | Оклейка обоями потолков (Применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 0.3
281 | Стеклохолст | м2 | 31.5
Полы в комнате | [5 empty] | Полы в комнате
282 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.3
283 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00828
284 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.3
285 | ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БАЗОВАЯ ВОЛМА 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 1080
286 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.3
287 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 21
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
288 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.172
289 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002064
290 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 86
291 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.086
292 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.001032
293 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.086
294 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 6.02
Полы в санузле | [5 empty] | Полы в санузле
295 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0.01
296 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.0345
297 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000794
298 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0345
299 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм | 100 м2 | 0.0345
300 | Стяжка для пола Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 207
301 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.0345
302 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 2.415
Устройство стен душевого поддона | [5 empty] | Устройство стен душевого поддона
303 | Кладка кирпичных стен внутренних:поддон | м3 | 0.045
304 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0093
305 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.000112
306 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 4.65
307 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.01
308 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 0.7
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
309 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
310 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.05
311 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.1
312 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 25 мм | м | 5
313 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм | м | 5
314 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 5
315 | Отвод полипропиленовый диаметр 20 мм | шт | 10
316 | Переходы стальные, номинальный диаметр до 20 мм | шт | 5
317 | Сгоны ПП с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2
318 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.025
319 | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм | м | 2.5
320 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2
321 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт | 4
322 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 2
323 | Угольник 90° , наружный диаметр 90мм | шт | 2
Замена бойлера | [5 empty] | Замена бойлера
324 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 1
Раздел 5. Номер 257 |  |  |  |  | Раздел 5. Номер 252
окна | [5 empty] | окна
325 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Коэф. на демонтаж) | 100 м2 | 0.0288
326 | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0504
санузел | [5 empty] | санузел
327 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01
328 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
329 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
330 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.02
331 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0.01
332 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0.01
333 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (санузел) | 100 м2 | 0.15714
334 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 0.012794
335 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.027
336 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.027
337 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.027
338 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Исключать до 20мм) | 100 м2 | -0.0246
комнаты | [5 empty] | комнаты
339 | Снятие обоев: простых и улучшенных (комнаты) | 100 м2 | 0.5427
340 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.2048
341 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.2048
342 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 20мм) | 100 м2 | -0.2048
343 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.2048
344 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.16206
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
345 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (Устройство проемов) | м реза | 6.2
346 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт | 1
Санузел | [5 empty] | Санузел
347 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (санузел) | м3 | 2.508
348 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт | 0.953
349 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.5868
350 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены) | 100 м2 | 0.0304
351 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.1971
352 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
353 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.1059
354 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
355 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
356 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.06
357 | Уголок перфорированный 3м | шт | 2
Комнаты. | [5 empty] | Комнаты.
358 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.07664
359 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.078939
360 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.18528
361 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.1853
362 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.0336
363 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 3.36
364 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.03456
365 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000805
366 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (с обеих сторон) | 100 м2 | 0.035
367 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 17.5
368 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены с новым дверным премом ) | 100 м2 | 0.012
369 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (крайних в помещениях) | 100 м2 | 0.1971
370 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
371 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0765
372 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
373 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
374 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.12
375 | Уголок перфорированный 3м | шт | 4
376 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.3538
377 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.01
378 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.14915
379 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.0331
Потолок комнаты | [5 empty] | Потолок комнаты
380 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 | 0.29715
381 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 32
382 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0.3
383 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.00396
384 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 10кг/м2) | кг | 165
385 | Оклейка обоями потолков (Применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 0.3
386 | Стеклохолст | м2 | 31.5
Полы в комнате | [5 empty] | Полы в комнате
387 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.3
388 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00828
389 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.3
390 | ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БАЗОВАЯ ВОЛМА 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 1080
391 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.3
392 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 21
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
393 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.172
394 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002064
395 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 86
396 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.086
397 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.001032
398 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.086
399 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 6.02
Полы в санузле | [5 empty] | Полы в санузле
400 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0.01
401 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.0345
402 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000794
403 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0345
404 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм | 100 м2 | 0.0345
405 | Стяжка для пола Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 207
406 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.0345
407 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 2.415
Устройство стен душевого поддона | [5 empty] | Устройство стен душевого поддона
408 | Кладка кирпичных стен внутренних:поддон | м3 | 0.045
409 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0093
410 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.000112
411 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 4.65
412 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.01
413 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 0.7
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
414 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
415 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.05
416 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.1
417 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 25 мм | м | 5
418 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм | м | 5
419 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 5
420 | Отвод полипропиленовый диаметр 20 мм | шт | 10
421 | Переходы стальные, номинальный диаметр до 20 мм | шт | 5
422 | Сгоны ПП с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2
423 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.025
424 | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм | м | 2.5
425 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2
426 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт | 4
427 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 2
428 | Угольник 90° , наружный диаметр 90мм | шт | 2
Замена бойлера | [5 empty] | Замена бойлера
429 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 1
Раздел 6. Номер 258 |  |  |  |  | Раздел 6. Номер 253
окна | [5 empty] | окна
430 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Коэф. на демонтаж) | 100 м2 | 0.0288
431 | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0504
санузел | [5 empty] | санузел
432 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01
433 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
434 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
435 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.02
436 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0.01
437 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0.01
438 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (санузел) | 100 м2 | 0.15714
439 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 0.012794
440 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.027
441 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.027
442 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.027
443 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Исключать до 20мм) | 100 м2 | -0.0246
комнаты | [5 empty] | комнаты
444 | Снятие обоев: простых и улучшенных (комнаты) | 100 м2 | 0.5427
445 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.2048
446 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.2048
447 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 20мм) | 100 м2 | -0.2048
448 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.2048
449 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.16206
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
450 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (Устройство проемов) | м реза | 6.2
451 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт | 1
Санузел | [5 empty] | Санузел
452 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (санузел) | м3 | 2.508
453 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт | 0.953
454 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.5868
455 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены) | 100 м2 | 0.0304
456 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.1971
457 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
458 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.1059
459 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
460 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
461 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.06
462 | Уголок перфорированный 3м | шт | 2
Комнаты. | [5 empty] | Комнаты.
463 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.07664
464 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.078939
465 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.18528
466 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.1853
467 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.0336
468 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 3.36
469 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.03456
470 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000805
471 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (с обеих сторон) | 100 м2 | 0.035
472 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 17.5
473 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены с новым дверным премом ) | 100 м2 | 0.012
474 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (крайних в помещениях) | 100 м2 | 0.1971
475 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
476 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0765
477 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
478 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
479 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.12
480 | Уголок перфорированный 3м | шт | 4
481 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.3538
482 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.01
483 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.14915
484 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.0331
Потолок комнаты | [5 empty] | Потолок комнаты
485 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 | 0.29715
486 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 32
487 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0.3
488 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.00396
489 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 10кг/м2) | кг | 165
490 | Оклейка обоями потолков (Применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 0.3
491 | Стеклохолст | м2 | 31.5
Полы в комнате | [5 empty] | Полы в комнате
492 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.3
493 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00828
494 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.3
495 | ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БАЗОВАЯ ВОЛМА 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 1080
496 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.3
497 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 21
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
498 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.172
499 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002064
500 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 86
501 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.086
502 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.001032
503 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.086
504 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 6.02
Полы в санузле | [5 empty] | Полы в санузле
505 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0.01
506 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.0345
507 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000794
508 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0345
509 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм | 100 м2 | 0.0345
510 | Стяжка для пола Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 207
511 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.0345
512 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 2.415
Устройство стен душевого поддона | [5 empty] | Устройство стен душевого поддона
513 | Кладка кирпичных стен внутренних:поддон | м3 | 0.045
514 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0093
515 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.000112
516 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 4.65
517 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.01
518 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 0.7
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
519 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
520 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.05
521 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.1
522 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 25 мм | м | 5
523 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм | м | 5
524 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 5
525 | Отвод полипропиленовый диаметр 20 мм | шт | 10
526 | Переходы стальные, номинальный диаметр до 20 мм | шт | 5
527 | Сгоны ПП с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2
528 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.025
529 | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм | м | 2.5
530 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2
531 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт | 4
532 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 2
533 | Угольник 90° , наружный диаметр 90мм | шт | 2
Замена бойлера | [5 empty] | Замена бойлера
534 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 1
Раздел 7. Номер 259 |  |  |  |  | Раздел 7. Номер 254
окна | [5 empty] | окна
535 | Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (Коэф. на демонтаж) | 100 м2 | 0.0288
536 | Демонтаж блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0504
санузел | [5 empty] | санузел
537 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.01
538 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
539 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.01
540 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.02
541 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0.01
542 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0.01
543 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (санузел) | 100 м2 | 0.15714
544 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | м3 | 0.012794
545 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.027
546 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.027
547 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.027
548 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 Исключать до 20мм) | 100 м2 | -0.0246
комнаты | [5 empty] | комнаты
549 | Снятие обоев: простых и улучшенных (комнаты) | 100 м2 | 0.5427
550 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.2048
551 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.2048
552 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 20мм) | 100 м2 | -0.2048
553 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков | 100 м2 | 0.2048
554 | Демонтаж перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.16206
Строительные работы | [5 empty] | Строительные работы
555 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 230 мм (Устройство проемов) | м реза | 6.2
556 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм | шт | 1
Санузел | [5 empty] | Санузел
557 | Кладка стен кирпичных внутренних: при высоте этажа до 4 м (санузел) | м3 | 2.508
558 | Кирпич керамический одинарный, размер 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт | 0.953
559 | Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 | м3 | 0.5868
560 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены) | 100 м2 | 0.0304
561 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.1971
562 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
563 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.1059
564 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
565 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
566 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.06
567 | Уголок перфорированный 3м | шт | 2
Комнаты. | [5 empty] | Комнаты.
568 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.07664
569 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.078939
570 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.18528
571 | изоляция технониколь 1200*600*100 | м3 | 0.1853
572 | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.0336
573 | Листы гипсокартонные: влагостойкие, ГИПРОК, толщиной 13 мм | м2 | 3.36
574 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.03456
575 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000805
576 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (с обеих сторон) | 100 м2 | 0.035
577 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 17.5
578 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм(сущ.стены с новым дверным премом ) | 100 м2 | 0.012
579 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (крайних в помещениях) | 100 м2 | 0.1971
580 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.004531
581 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0765
582 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002415
583 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5-10кг/м2) | кг | 53
584 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.12
585 | Уголок перфорированный 3м | шт | 4
586 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.3538
587 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.01
588 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 | 0.14915
589 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 | 0.0331
Потолок комнаты | [5 empty] | Потолок комнаты
590 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых | 100 м2 | 0.29715
591 | Листы гипсокартонные ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 32
592 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков | 100 м2 | 0.3
593 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.00396
594 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 10кг/м2) | кг | 165
595 | Оклейка обоями потолков (Применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 0.3
596 | Стеклохолст | м2 | 31.5
Полы в комнате | [5 empty] | Полы в комнате
597 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.3
598 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00828
599 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.3
600 | ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БАЗОВАЯ ВОЛМА 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 1080
601 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.3
602 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 21
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
603 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.172
604 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.002064
605 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 86
606 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.086
607 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.001032
608 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.086
609 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 6.02
Полы в санузле | [5 empty] | Полы в санузле
610 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0.01
611 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.0345
612 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.000794
613 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.0345
614 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30мм | 100 м2 | 0.0345
615 | Стяжка для пола Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 207
616 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.0345
617 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 2.415
Устройство стен душевого поддона | [5 empty] | Устройство стен душевого поддона
618 | Кладка кирпичных стен внутренних:поддон | м3 | 0.045
619 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.0093
620 | Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе | т | 0.000112
621 | Штукатурка "ХП-Старт" /25кг./ (расход 5кг/м2) | кг | 4.65
622 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.01
623 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 0.7
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
624 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.05
625 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.05
626 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0.1
627 | Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 95 °C, диаметр 25 мм | м | 5
628 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм | м | 5
629 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" | шт | 5
630 | Отвод полипропиленовый диаметр 20 мм | шт | 10
631 | Переходы стальные, номинальный диаметр до 20 мм | шт | 5
632 | Сгоны ПП с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 32 мм | шт | 2
633 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.025
634 | Трубы НПВХ для систем внутреннего водоотведения, размер110х2,2х1000 мм | м | 2.5
635 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 0.2
636 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт | 4
637 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 2
638 | Угольник 90° , наружный диаметр 90мм | шт | 2
Замена бойлера | [5 empty] | Замена бойлера
639 | Демонтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л | шт | 1
Заместитель директора по эксплуатации и техническим вопросам |  |  |  | А.В.Чернега
Начальник службы по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  |  | Д.А. Щепкин
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  |  | Р.П.Столярчук
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Е.И.Микулайнина