## Акт выполненных работ №1 от 11.
Приложение № 1 к техническому заданию от 14.08.2025г
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ГУ санаторий "Белая Русь"
_______________А.В. Чернега
14 августа 2025г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
«Текущий ремонт коттеджа №4 (инв.№ 01008463) ГУ санаторий «Белая Русь» (согласно дизайн-проекту)
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Демонтаж |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтаж
Двери | [5 empty] | Двери
1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.07
2 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.1176
13 | Снятие наличников | 100 м | 0.7
3 | Снятие наличников | 100 м | 0.7
Полы | [5 empty] | Полы
4 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.6219
5 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.95
7 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.17
8 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (искл.чать до 70мм) | 100 м2 | -0.17
Стены | [5 empty] | Стены
9 | Разборка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | м3 | 8
10 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0.285
12 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (подсобка) | 100 м2 | 0.14
Сущ. стены | [5 empty] | Сущ. стены
14 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 195.8
6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.65267
Потолок | [5 empty] | Потолок
55 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса | 100 м2 | 0.95
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ | [5 empty] | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ
15 | Демонтаж подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
16 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.02
17 | Демонтаж: ванн | 100 шт | 0.01
18 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.02
19 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.02
20 | Разборка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.2
Раздел 2. Строительные работы |  |  |  |  | Раздел 2. Строительные работы
Новые перегородки | [5 empty] | Новые перегородки
21 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м | м3 | 6.8
22 | Блок газобетонный 400*200*200 | м3 | 6.256
23 | ЦПС Самикс М 300 40кг расход 2,0 кг/м2 | кг | 68
24 | Армирование кладки стен и других конструкций(Армирование каждого 2 го ряда внутренних стен) | т | 0.13842
25 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм (вес 4кг/м.п) | т | 0.12
26 | кладочная сетка 50х50 без покрытия металлическая (вес 0,9кг/м2) | м2 | 18.425
27 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 25 мм: стен с 2-х сторон | 100 м2 | 0.68
28 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.01564
29 | Штукатурка цементная ВОЛМА -аквапласт 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 1360
30 | Монтаж уголков из гнутого профиля | 100 м | 0.36
31 | Уголок перфорированный 3м | шт | 12
32 | Оклейка обоями стен (применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 0.68
33 | Стеклотканевая штукатурная сетка PROFFIT ProFit , ячейка 5x5 | м2 | 78
Стены в санузлах | [5 empty] | Стены в санузлах
36 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0.34
37 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 3.4
38 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.34
39 | Керамогранит GRESSE ELLORA FIRE мрамор рыжий 120x60см | м2 | 34
40 | Клей плиточный «Боларс Элит» | кг | 170
41 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.0056667
Стены в комнатах | [5 empty] | Стены в комнатах
46 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раза стен | 100 м2 | 2.2976
45 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.052845
42 | Оклейка обоями стен (применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 2.2976
43 | Стеклотканевая штукатурная сетка PROFFIT ProFit , ячейка 5x5 | м2 | 253
34 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1.5
47 | Шпаклевка Вебер ветонит ЛР паста бриллиант | кг | 127.8
48 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раз стен | 100 м2 | 1.5
49 | грунтовка CAPAROL OptiSilan TiefGrund/ Капарол Оптисилан (150 – 200 мл/м?) | л | 26
50 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1.3
51 | Caparol CapaSilan Капарол КапаСилан Ginster 20 (140 мл/м? за один раз на гладкой подложке) | л | 36.4
56 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) | 100 м2 | 1.8587
57 | декоративная штукатурка Caparol santex 10 cinster 20 (расход 140мл/1м2) в 1 слой | кг | 28
58 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 2 раз | 100 м2 | 1.8587
59 | Колер для декоративной штукатурки. Для внутренних и наружных работ. (расход 10% от объма краски ) | л | 15.5
60 | Краска SOLO перламутровая прозрачная, 2 кг (1,8л) (расход 1л/5м2), плотность 1,2кг/л | шт | 14.4444
Полы | [5 empty] | Полы
35 | Обеспыливание поверхности | м2 | 95
52 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.95
53 | Грунтовка для внутренних работ | л | 11.4
61 | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм | 100 м2 | 0.95
62 | Устройство систем электрического отопления полов ("теплый пол") на основе: нагревательного мата по готовому основанию | 100 м2 | 0.253
63 | Нагревательный мат для теплого пола Equation 2 м2 300 Вт | шт | 12.65
64 | Терморегулятор для теплого пола Equation электронный цвет белый | шт | 5
65 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.95
66 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт"Расход: 0,23 кг/м2. | т | 0.02185
54 | Керамогранит GRESSE ELLORA FIRE мрамор рыжий 120x60см | м2 | 95.6
68 | Клей плиточный «Боларс Элит» 4,2-6 кг/м2 | кг | 570
69 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.00285
70 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м | 0.6
71 | Плинтус белый Ultrawood арт. Base 0022 p (2000 x 80 x 12 мм.) | м | 60
Потолок | [5 empty] | Потолок
67 | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 | 0.31667
72 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ): одноуровневых | 100 м2 | 0.95
73 | Подвес прямой, стальной, оцинкованный, для закрепления (подвески) потолочных профилей к несущим конструкциям | 100 шт | 63.65
74 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 105
75 | Оклейка обоями потолков (Применительно для стеклохолста) | 100 м2 | 0.95
76 | Стеклотканевая штукатурная сетка PROFFIT ProFit , ячейка 5x5 | м2 | 99.75
77 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.95
78 | Шпаклевка Вебер ветонит ЛР паста бриллиант | кг | 80.94
79 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (за 2 раза) | 100 м2 | 0.462
80 | Грунтовка акриловая: TIEFGRUND TB, CAPAROL расход 225 мл/м2 | л | 21.375
81 | Краска акриловая Caparol Amphibolin влагостойкая моющаяся полуматовая база 1 белая 10 л (расход 120 мл/м2) | кг | 22.8
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
83 | Установка трапов диаметром: 100 мм | 10 компл | 0.1
84 | Душевой трап (лоток) Roxen White Glass 700х70мм из нержавеющей стали/комбинированный затвор | шт | 1
85 | Установка смесителей | 10 шт | 0.3
86 | Смеситель для раковины Azario VISE хром (AZ-VQQ168R30C) | шт | 2
87 | Душевая система BOSSINI Cosmo хром | шт | 1
88 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 2
89 | Унитаз подвесной Azario ollin 360х535х371 безободковый, слив Торнадо (в комплекте) | шт | 2
96 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.2
97 | Раковина накладная 56*36*14,5, белый Azario | шт | 1
98 | Раковина Jacob Delafon Odeon Up E4756 56 см | шт | 1
99 | Установка полотенцесушителей: из латунных хромированных труб | 10 шт | 0.1
90 | полотенцесушитель эл-й Аврора ПВ 400*850 | шт | 1
91 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 4
92 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 4
95 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.5
100 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.4
101 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 50 мм | м | 40
102 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0.1
103 | Трубы полиэтиленовые ПЭ80, SDR9, диаметр 110 мм | м | 10
104 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм | 100 м | 0.5
105 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.2
107 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 25 мм | м | 50
108 | Трубы полиэтиленовые ПЭ63, SDR11, диаметр 25 мм | м | 50
109 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1.2
111 | Отвод пластиковый для жестких труб, 90°, номинальный внутренний диаметр 50 мм | шт | 2
112 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 2
113 | Угольник полипропиленовый 90 град., диаметр 110 мм | шт | 2
114 | Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм | шт | 2
115 | Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм | шт | 2
116 | Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 25 мм | шт | 2
117 | Смена: выпусков к умывальникам и мойкам | 100 шт | 0.02
118 | Выпуски к умывальникам | шт | 6
119 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0.06
120 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.6
Сауна | [5 empty] | Сауна
93 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных | м3 | 1.062
94 | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 60 | м3 | 1.0301
168 | Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной | 100 м2 | 0.177
169 | Фольга алюминиевая для тепло- и гидроизоляции рулонная, толщиной 0,1-0,2 мм | м2 | 20.355
170 | Установка элементов каркаса: из брусьев | м3 | 0.25
172 | Строганный брусок 20х40х2500мм (обрешетка) | м | 60
174 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки | 100 м2 | 0.1362
175 | Евровагонка сорт А (+15% процентов к площади отделки стен) | м2 | 15.663
176 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м | 0.14
177 | Притворная планка (нащельник) 2500x20 | шт | 4
178 | Уголок деревянный 2500x30*30 | шт | 6
179 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций огнезащитным лаком с учетом повышенных требований к отделке | 100 м2 | 0.2
монтаж душевого ограждения | [5 empty] | монтаж душевого ограждения
180 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 1
181 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0108
182 | Ограждение душевое | шт. | 1
Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  | Раздел 3. Монтажные работы
121 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 1
122 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 3.5
123 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 3.5
124 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм (для прохода кабеля через стены) | 100 отверстий | 0.2
125 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0.75
126 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.25
127 | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм диаметром: свыше 80 мм до 90 мм (подразетник) | 100 отверстий | 0.115
128 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.05
130 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0.18
131 | Розетка TV и интернет розетка Schneider Atlasdesign RJ 45, 5 кат | шт | 1
132 | Шинопровод осветительный на установленных конструкциях (Монтаж шинопровода, токовой шины) | 100 м | 0.4
133 | Магнитный шинопровод 24V Maytoni Flarity Цвет: Чёрный Размер: 2000x8,5x15 мм, | шт | 18
134 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см Для установки точечных светильников. | 100 отверстий | 0.34
135 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (Добавлять до 45 мм) Для установки точечных светильников. | 100 отверстий | 0.12
136 | Крепление потолочное Medium одинарное 360мм Цвет: Чёрный Размеры: D45xd29xH406 мм | шт | 18
137 | Крепление потолочное Medium 360мм с вводом питания 24V Цвет: Чёрный Размеры: D45xd29xH406 мм | шт | 6
138 | Крепление потолочное Medium двойное 300мм Цвет: Чёрный Размеры: D45xd29xH406 мм, | шт | 10
139 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 (трековые светильники) | 100 шт | 0.74
140 | Светильник для магнитного трека Maytoni Flarity Luna Цвет: Чёрный 24V 5Вт LED NO DIM 3000К 300Lm CRI90+ Размеры: D75хH109 мм IP20 | щт | 31
141 | Светильник для магнитного трека Maytoni Flarity Focus LED Цвет: Чёрный 24V 5Вт LED NO DIM 3000К 190Lm CRI90+ Размеры: D35хH112 мм IP20 | щт | 6
142 | Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см (100мм) для динамиков громкой связи | 100 отверстий | 0.06
143 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4 (100мм) для динамиков громкой связи | 100 отверстий | 0.06
144 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0.06
145 | Встраиваемый гипсовый светильник под строительную отделку Gyps Modern GU10 Цвет: Белый 2*GU10 Размеры: L233xW122хH50 (115) мм IP20 | шт | 6
146 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (ByLed-SFC-1616 светодиодный профиль угловой) применительно | 100 м | 1.23
147 | Прокладка провода по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2 ( LED лента) | 100 м | 1.23
148 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 6
149 | Блок питания 200W-24V (выносной) NO DIM Размер — 220x65x28 мм IP67 | шт | 2
150 | Блок питания 100W-24V (выносной) NO DIM Размер — 190x52x20 мм IP67, | шт | 2
152 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый (БРА) | 100 шт | 0.1
155 | Светильник мощностью до 1 кВ | шт | 10
156 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6 | шт | 17
157 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 1.5
158 | Клемма строительно-монтажная для распределительных коробок на 3 проводника сечением до 6 мм2 WAGO 773-173 | 100 шт | 1
159 | Установка гарнитуры туалетной: Диспенсер для бумажных полотенец | 10 шт | 0.2
160 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм | м | 600
161 | Клипса для крепежа гофротрубы, номинальный диаметр 20 мм | 10 шт | 120
162 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 2.4
163 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 | 1000 м | 0.52
164 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5-660 | 1000 м | 0.32
165 | выключатель двухклавишный Schneider Electric | шт | 10
166 | Розетка TV и интернет розетка Schneider Atlasdesign RJ 45, 5 кат | шт | 14
167 | ByLed-SFC-1616 светодиодный профиль угловой, гибкий алюминиевый, анодированный | м | 38
Раздел 4. Вывоз мусора |  |  |  |  | Раздел 4. Вывоз мусора
183 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 10
184 | (Прим.) Вынос вручную строительного мусора. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 20 м | 10 т | 1
185 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 10
186 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 140 км I класс груза | 1 т груза | 10
Начальник службы по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  |  | Д.А. Щепкин
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  |  | Р.П.Столярчук
Инженер по проектно-сметной работе |  |  | __________________Е.И.Микулайнина