## душевые - Дефектная ведомость п
Приложение №1
к Техническому заданию от "___" ____2025г
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по эксплуатации и техническим вопросам
____________________ А.В. Чернега
25 сентября 2025г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №2
Текущий ремонт помещений № 50,51,52,53,54, № 59,60,61,62,63 (душевые спортзала )
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Ремонт помещений № 50,51,52,53,54 |  |  |  |  | Раздел 1. Ремонт помещений № 50,51,52,53,54
Стены | [5 empty] | Стены
1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.064
2 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.04
3 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.64
4 | Разборка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.223
5 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0.33
6 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0.64
7 | Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2 | 0.33
Потолок | [5 empty] | Потолок
8 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | 100 м2 | 0.097
полы | [5 empty] | полы
9 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.187
10 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.057
11 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 80мм) | 100 м2 | -0.057
САНитарные приборы | [5 empty] | САНитарные приборы
12 | Разборка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
13 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0.02
14 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.04
15 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт | 0.04
16 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.02
17 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.04
18 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.04
19 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 100 шт | 0.03
20 | Трап 600*70 | шт | 3
21 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.15
22 | Трубы полиэтиленовые для систем водоотведения высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами | м | 15
23 | Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 2
24 | Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 100 мм | шт | 2
25 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.1
26 | Трубы полиэтиленовые для систем водоотведения высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами | м | 9.98
27 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 шт | 0.4
28 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 4
29 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм | 100 м | 0.15
30 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм | м | 14.37
Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | Ремонтно-строительные работы
Полы | [5 empty] | Полы
31 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.057
32 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00157
33 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.057
34 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30 мм к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.057
35 | ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БАЗОВАЯ ВОЛМА 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 205.2
36 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.057
37 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 11.4
38 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.187
39 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00516
40 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0.187
41 | Плитка керамическая для пола 600х1200 | м2 | 19.1
42 | Клей плиточный «Боларс Элит» 4,2-6 кг/м2 | кг | 93.5
43 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.003
Стены | [5 empty] | Стены
44 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.072
45 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих (УСтройство короба для коммуникац. труб) | 100 м2 | 0.03
46 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом | 100 м2 | 0.16304
47 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.36936
48 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 38.78
49 | Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм | 10 м2 | 1.43
50 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 28.6
51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.75
52 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.01725
53 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.75
54 | Плитка керамическая для стен 600х1200 | м2 | 75
55 | Клей плиточный «Боларс Элит» | кг | 375
56 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.012667
Потолок | [5 empty] | Потолок
57 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.187
58 | Краска акриловая: ANTISCHIMMELFARBE, антигрибковая, RELIUS | л | 13.277
59 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.00128
60 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.00128
61 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.187
62 | грильято | м2 | 18.7
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
63 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0.02
64 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.2
Замена санитарных приборов | [5 empty] | Замена санитарных приборов
65 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
66 | Унитаз подвесной DELFI c сиденьем TRL | шт | 1
67 | 1 AM112-001 Бачок для унитаза для замуровывания в стену | шт | 1
68 | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт | 0.01
69 | M71 Кнопка управления (хром - глянцевая) | шт | 1
70 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
71 | Раковина 60*55 | компл. | 1
72 | СИФОН бутылочный д/рак. хром/латунь с выпуском102845/5754 | шт. | 1
73 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 2
74 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 2
75 | Установка смесителей | 10 шт | 0.2
76 | 2001 Смеситель для душ кабин без излива FRAP | шт | 3
77 | Душевой гарнитур VIDIMA FRESH S BA208AA | шт | 3
78 | 1001 FRAP Смеситель д/умыв. | шт | 1
Замена туаленых аксессуаров | [5 empty] | Замена туаленых аксессуаров
79 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.2
80 | FIXSEN KVADRO Бумагодержатель FX-61310 | шт. | 1
81 | FIXSEN KVADRO Ерш для туалета FX-61313 | шт. | 1
82 | Установка зеркал | 100 шт | 0.01
83 | Зеркало 70 х 80 | шт. | 1
монтаж душевого ограждения | [5 empty] | монтаж душевого ограждения
84 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 3
85 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0324
86 | Ограждение душевое (конструкция из 3-х секций) | шт. | 1
ДВЕРИ, ПРОЕМЫ | [5 empty] | ДВЕРИ, ПРОЕМЫ
87 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.03312
88 | Блок дверной " КаАпель" комплекте с форнитурой | шт | 2
электромонтажные работы | [5 empty] | электромонтажные работы
89 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.06
90 | Светильник светодиодный 60*60 | шт. | 6
91 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.02
92 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0296
Раздел 2. Помещения № 59,60,61,62,63 |  |  |  |  | Раздел 2. Помещения № 59,60,61,62,63
Стены в санузле | [5 empty] | Стены в санузле
93 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.064
94 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.04
95 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.64
96 | Разборка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.223
97 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0.33
98 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 | 0.64
99 | Разборка металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен | 100 м2 | 0.33
Потолок | [5 empty] | Потолок
100 | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей | 100 м2 | 0.097
полы | [5 empty] | полы
101 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.187
102 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 0.057
103 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к расценке 57-2-4 (исключить до 80мм) | 100 м2 | -0.057
САНитарные приборы | [5 empty] | САНитарные приборы
104 | Разборка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
105 | Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0.02
106 | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 шт | 0.04
107 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт | 0.04
108 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0.02
109 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0.01
110 | Демонтаж: сифонов | 100 шт | 0.01
111 | Смена: трапов диаметром до 100 мм | 100 шт | 0.03
112 | Трап 600*70 | шт | 3
113 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм | 100 м | 0.15
114 | Трубы полиэтиленовые для систем водоотведения высокой плотности, диаметр 50 мм, с гильзами | м | 15
115 | Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм | шт | 2
116 | Отвод полиэтиленовый для систем водоотведения, диаметр 100 мм | шт | 2
117 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм | 100 м | 0.1
118 | Трубы полиэтиленовые для систем водоотведения высокой плотности, диаметр 110 мм, с гильзами | м | 9.98
119 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников | 10 шт | 0.4
120 | Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм | шт | 4
121 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металлополимерные трубы: диаметром свыше 15 мм до 20 мм | 100 м | 0.15
122 | Трубы металлополимерные многослойные для холодного водоснабжения, номинальное давление 1 МПа (10 кгс/см2), температура до 30 °C, диаметр 20 мм | м | 14.37
Ремонтно-строительные работы | [5 empty] | Ремонтно-строительные работы
Полы | [5 empty] | Полы
123 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 | 0.057
124 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00157
125 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.057
126 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30 мм к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 | 0.057
127 | ЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ БАЗОВАЯ ВОЛМА 25 кг. Расход при толщине слоя 10 мм18-20 кг/м2 | кг | 205.2
128 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 | 0.057
129 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 11.4
130 | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) за 2 раза | 100 м2 | 0.187
131 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.00516
132 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 | 0.187
133 | Плитка керамическая для пола 600х1200 | м2 | 19.1
134 | Клей плиточный «Боларс Элит» 4,2-6 кг/м2 | кг | 93.5
135 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.003
Стены | [5 empty] | Стены
136 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих | 100 м2 | 0.072
137 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих (УСтройство короба для коммуникац. труб) | 100 м2 | 0.03
138 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с дверным проемом | 100 м2 | 0.16304
139 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0.36936
140 | Лист гипсоволокнистый влагостойкий ГВЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 38.78
141 | Обмазочная гидроизоляция бетонных, железобетонных и кирпичных поверхностей гидроизоляционным составом проникающего действия толщиной 2 мм | 10 м2 | 1.43
142 | Состав гидроизоляционный проникающий на цементной основе расход около 0,7—1 кг/м2 на гладкое основание | кг | 28.6
143 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.75
144 | Грунтовка: водно-дисперсионная "БИРСС Бетон-контакт" | т | 0.01725
145 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.75
146 | Плитка керамическая для стен 600х1200 | м2 | 75
147 | Клей плиточный «Боларс Элит» | кг | 375
148 | Смесь сухая для заделки швов: АТЛАС цветная | т | 0.012667
Потолок | [5 empty] | Потолок
149 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.187
150 | Краска акриловая: ANTISCHIMMELFARBE, антигрибковая, RELIUS | л | 13.277
151 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.00128
152 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.00128
153 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0.187
154 | грильято | м2 | 18.7
Санитарно-технические работы | [5 empty] | Санитарно-технические работы
155 | Смена: гибких подводок | 100 шт | 0.02
156 | Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 400 мм | 10 шт | 0.2
157 | Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов | шт | 1
158 | Унитаз подвесной DELFI c сиденьем TRL | шт | 1
159 | 1 AM112-001 Бачок для унитаза для замуровывания в стену | шт | 1
160 | Смена: шарового крана смывного бачка | 100 шт | 0.01
161 | M71 Кнопка управления (хром - глянцевая) | шт | 1
162 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
163 | Раковина 60*55 | компл. | 1
164 | СИФОН бутылочный д/рак. хром/латунь с выпуском102845/5754 | шт. | 1
165 | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: 32 мм | шт | 1
166 | Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм с угловым сгоном | шт | 1
167 | Установка смесителей | 10 шт | 0.4
168 | 2001 Смеситель для душ кабин без излива FRAP | шт | 3
169 | 1001 FRAP Смеситель д/умыв. | шт | 1
170 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.3
171 | Душевой гарнитур VIDIMA FRESH S BA208AA | шт | 3
Замена туаленых аксессуаров | [5 empty] | Замена туаленых аксессуаров
172 | Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. | 10 шт | 0.2
173 | FIXSEN KVADRO Бумагодержатель FX-61310 | шт. | 1
174 | FIXSEN KVADRO Ерш для туалета FX-61313 | шт. | 1
175 | Установка зеркал | 100 шт | 0.01
176 | Зеркало 70 х 80 | шт. | 1
монтаж душевого ограждения | [5 empty] | монтаж душевого ограждения
177 | Установка крепления перегородки к стене(применит) | шт | 3
178 | Остекление витринным стеклом на эластичных прокладках: дверей | 100 м2 | 0.0324
179 | Ограждение душевое (конструкцияиз 3-х секций) | шт. | 1
ДВЕРИ, ПРОЕМЫ | [5 empty] | ДВЕРИ, ПРОЕМЫ
180 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.03312
181 | Блок дверной " КаАпель" комплекте с форнитурой | шт | 2
электромонтажные работы | [5 empty] | электромонтажные работы
182 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 | 100 шт | 0.06
183 | Светильник светодиодный 60*60 | шт. | 6
184 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.02
185 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0.0296
Раздел 3. Служебное помещение (под санузлами) |  |  |  |  | Раздел 3. Служебное помещение (под санузлами)
186 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0.1
187 | Демонтаж внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.2
188 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м | 0.06
189 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм | м | 5.988
190 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м | 0.1
191 | Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм | м | 9.98
192 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл | 0.1
193 | Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) | кг | 2
194 | Раковина для мойки уборочного инвентаря со смесителем с душевой лейкой | компл. | 1
Раздел 4. Уборка и вывоз мусора |  |  |  |  | Раздел 4. Уборка и вывоз мусора
195 | (Прим.) Вынос вручную строительного мусора. Вертикальное перемещение сверх предусмотренного в ТЕРм: 1 м, на высоту до 20 м | 10 т | 0.5
196 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 5
197 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 140 км I класс груза | 1 т груза | 5
Начальник службы по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  |  | Д.А. Щепкин
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  |  | Р.П.Столярчук
Инженер по проектно-сметной работе |  |  | __________________Е.И.Микулайнина