## Лист1
Утверждаю:
Заместитель директора
ГУ санаторий "Белая Русь"
_____________ Чернега А.В.
"_____" ____________2025 г.
Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1 | [6 empty] | ОТ
текущий ремонт объекта: «Ремонт центрального водопровода» | [6 empty] | ЭМ
в т.ч. ОТм
М
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |  |  |  | ЗТ
1 | 2 | 3 | 4 | 6 |  |  |  | ЗТм
1 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т (демонтаж) | 100 шт | 0.05 | [5 empty] | Итого по расценке
2 | Резка дисковыми стенорезными машинами бетонных и железобетонных конструкций стен, перегородок и перекрытий глубиной 300 мм | м реза | 2.6 |  |  |  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
3 | Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (демонтаж) | 100 м2 | 0.0494 |  |  |  |  | ЗТм
4 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (подпорных стен) | м3 | 1.976 |  |  |  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
5 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами | 100 м2 | 0.48 |  |  |  |  | ФОТ
6 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 4р | 100 м3 | 0.09 | [6 empty] | Всего по позиции
7 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (плит) | м3 | 1.6 |  |  |  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
8 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм | 100 отверстий | 0.4 | [5 empty] | Итого по расценке
9 | Устройство укрепительной подпорной стенки из монолитного железобетона в металлической опалубке с подачей и укладкой бетонной смеси автобетононасосом | м3 | 1.976 | [5 empty] | Итого по расценке
10 | Каркасы металлические | т | 0.106 |  |  |  | ОТ
11 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350) | м3 | 2.0056 |  |  |  | М
12 | Облицовка стен по газобетону: в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0.0494 | [5 empty] | Итого по расценке
13 | Кирпич керамический лицевой, размер 250х120х65 мм, марка 250 | 1000 шт | 0.25046 |  |  |  | М
14 | Установка плит парапета массой: до 0,5 т (ранее демонтированных) | 100 шт | 0.05 | [5 empty] | Итого по расценке
15 | Обратная засыпка грунта экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0.07 |  |  |  |  | ФОТ
16 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 0.084 |  |  | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненных условий для складирования материалов; - действующего технологического оборудования ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
17 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 22 км | 1 т груза | 0.084 |  |  |  | М
18 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250 (днище) | м3 | 0.45 |  |  |  |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом
19 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2 | 100 отверстий | 0.03 |  |  |  |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
20 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 215 мм | км | 0.0025 |  |  |  |  | ЗТм
21 | Трубы напорные полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR11 номинальный наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 18,2 мм | м | 2.5225 |  |  |  | М
22 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 200 мм | шт | 2 | [5 empty] | Итого по расценке
23 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с76, номинальное давление 6,4 МПа (64 кгс/см2), присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальный диаметр 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | ЗТ
24 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов | 10 шт | 1.7 |  |  |  |  | ФОТ
25 | Отвод литой полиэтиленовый 45 град., электросварной, диаметр 225 мм | шт | 1 | [6 empty] | Всего по позиции
26 | Отвод литой полиэтиленовый 90 град., электросварной, диаметр 225 мм. (прим.) | шт | 4 | [8 empty] | Цена=1909/1,2/9,5
27 | Муфта полиэтиленовая электросварная, диаметр 225 мм | шт | 7 | [7 empty] | (Полы)
28 | Втулка под фланец 0225 мм ПЭ100 SDR11 литая | шт | 5 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм
29 | Фланец стальной Ду200 под втулку Ду225 Ру16 | шт | 5 |  |  |  | ЭМ
30 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  | ЗТм
31 | Фитинг прямой полиэтиленовый электросварной для врезки в трубопровод с внутренней и внешней заглушкой и резиновым кольцом, рабочее давление 1 МПа, высота 104 мм, условный диаметр 225 мм | шт | 2 |  |  |  | ОТ
32 | Устройство водопроводных кирпичных колодцев: прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах мокрых | 10 м3 | 0.16 | [5 empty] | Итого по расценке
33 | Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм | 1000 шт | -0.5568 | [6 empty] | Всего по позиции
34 | Блок керамзитобетонный фундаментный, размер 20х20х40 см | шт | 100 |  |  |  | ОТ
35 | Люки герметические | шт | 1 |  |  |  | М
36 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.05 | [5 empty] | Итого по расценке
Начальник службы по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  |  | Щепкин Д.А.
Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений |  |  |  | Столярчук Р.П.
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Микулайнена Е.И.