## Лист1 (2) (hidden)
Приложение № 6
к договору строительного подряда
от 7 февраля 2022г. № 01-28-01Д
График платежей при выполнении работ
на замену двух лифтов электрических пассажирских в здании спального корпуса (центральный холл) ГУ Санаторий «Белая Русь»
(наименование объекта)
Месяцы строительства | Стоимость работ по графику, тыс. рублей | Сумма платежей, рублей
|  | всего | в том числе
|  | всего | аванс | Оплата за оборудование | оплата за выполненные работы
февраль
март
апрель | 7004400 | 7004400 |  | 5908800
май | 1095600 | 1095600 |  |  | 1095600
Всего | 8100000 | 8100000 | 0 | 5908800 | 1095600
Заказчик
Директор ГУ санаторий "Белая Русь" |  |  |  | А.А. Шапетько
(должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
______________________________ |  | ______________________________
(инициалы, фамилия) |  | (инициалы, фамилия)
Дата ____ ______________
Подрядчик
Директор ООО «Южная лифтовая компания» |  |  |  | В.В. Солодунов
(должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Дата ____ ______________ |  | 2022г

## Лист1 (3)
Приложение № 6
к договору подряда
от 09.11.2022 г. № 01-28-42Д
График платежей при выполнении работ
по объекту: "Замена трех лифтов электрических пассажирских в здании спального корпуса, в здании спального корпуса (центральный холл), в медицинском корпусе ГУ Санаторий "Белая Русь"
(наименование объекта)
Период строительства | Стоимость работ по графику, тыс. рублей | Сумма платежей, рублей
|  | всего | в том числе
|  | всего | аванс | Оплата за оборудование | оплата за выполненные работы
декабрь 2022 года | 7506900 | 7506900 |  | 7506900
февраль 2023 года | 502713.6 | 251356.8 | 251356.8
март 2023 года | 7556363.8 | 6399538.7 | 1408181.9 | 4740000 | 251356.8
апрель 2023 года | 675916.2 | 1746140 | 337958.1 |  | 1408181.9
май 2023 года | 2609276.4 | 1642596.3 | 1304638.2 |  | 337958.1
июнь 2023 года | 74890 | 1379528.2 |  |  | 1379528.2
Всего: | 18926060 | 18926060 | 3302135 | 12246900 | 3377025
Заказчик
Директор ГУ санаторий "Белая Русь" |  |  |  | А.А. Шапетько
______________________________ |  | ______________________________
(инициалы, фамилия) |  | (инициалы, фамилия)
Дата ____ ______________
Подрядчик
Директор ООО «Южная лифтовая компания» |  |  |  | В.В. Солодунов
| 630 кг | 2000 кг | итого
Демонтаж | 502713 | 703610 | 1206323
Монтаж | 1186606 | 1643448 | 2830054
Пусконаладочные работы | 859606 | 563075 | 1422681
Прочие | 684715 | 326871 | 1011586
Тех. Осведетельств. | 133618 | 74898 | 208516
| 3367258 | 3311902 | 6679160

## график
Приложение № 2
к договору подряда
№_______от "____"___________2026
График платежей
по объекту: «Текущий ремонт закрытого бассейна ГУ санатория «Белая Русь» 1-й этап»
(наименование объекта)
Период строительства | Стоимость работ по графику, рублей | в том числе |  | Сумма платежей, рублей
|  | строительно-монтажные работы | оборудование | всего | в том числе
[5 empty] | аванс | оплата за оборудование | оплата за выполненные работы
2026-06-01
2026-07-01
2026-08-01
Итого 2026 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 19218715.82 |  |  | 19218715.82
Заказчик
Директор ГУ санаторий "Белая Русь" | [5 empty] | С.М.Северин
______________________________ |  |  |  | ______________________________
(инициалы, фамилия) |  |  |  | (инициалы, фамилия)
Дата ____ ______________
Подрядчик
Директор
| 630 кг |  |  | 2000 кг | итого
Демонтаж | 502713 |  |  | 703610 | 1206323
Монтаж | 1186606 |  |  | 1643448 | 2830054
Пусконаладочные работы | 859606 |  |  | 563075 | 1422681
Прочие | 684715 |  |  | 326871 | 1011586
Тех. Осведетельств. | 133618 |  |  | 74898 | 208516
| 3367258 |  |  | 3311902 | 6679160
4138215.28 | 1470021.34 |  |  | 329405.43 |  | 8790859.16 | 426845.09 | 2003551.24 | 1865960.46 | 193857.82